|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ СОШ № 8 им.Номто Очирова»**  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Согласно[Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ](https://1zavuch.ru/#/document/99/565416465/) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.  Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.  Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:  организационно-управленческое обеспечение;  мероприятия содержательного характера;  обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;  нормативно-правовое обеспечение;  кадровое обеспечение;  информационное обеспечение;  мониторинг;  финансовое обеспечение;  материальное техническое обеспечение.  **ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ № 8 им.Номто Очирова»**  1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).  2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).  3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).  4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).  5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).  6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова»   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование целевого направления по реализации проекта | | | | Ответственный за исполнение мероприятия | | Мероприятие | Результат | Срок реализации | | | Дата начала | Дата окончания | | Организационно-управленческое обеспечение | | | | |  | | 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Август 2020 года |  | Директор | | 2 | Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова» | Аналитическая справка | Август 2020 года | Сентябрь 2020 года | Заместитель директора по ВР | | 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 года | Октябрь 2020 года | Социальный педагог | | 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:  педагогическое управление воспитательным процессом;  уровень воспитанности учащихся;  эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;  участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 года | Октябрь 2020 года | Педагог-психолог.  Заместитель директора по ВР | | Мероприятия содержательного характера | | | | | | | 6 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | 2 ноября 2020 года | 21 ноября 2020 года | Заместитель директора по ВР | | 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | 1 декабря 2020 года | 22 января 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | 22 января 2021 года | 1 февраля 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | 1 февраля 2021 года | 9 апреля 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 6.4.1. | Инвариантные модули:  «Классное руководство»;  «Школьный урок»;  «Курсы внеурочной деятельности»;  «Работа с родителями»;  «Самоуправление»;  «Профориентация» | Проект содержательной части программы | 1 февраля 2021 года | 1 марта 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 6.4.2. | Вариативные модули:  «Ключевые общешкольные дела»;  «Детские общественные объединения»;  «Школьные медиа»;  «Экскурсии, экспедиции, походы»;  «Организация предметно-эстетической среды» | Проект содержательной части программы | 10 марта 2021 года | 9 апреля 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | 12 апреля 2021 года | 30 апреля 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год | Май 2021 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по ВР | | Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений | | | | | | | 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова» | Протокол заседания педагогического совета | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол заседания общешкольного родительского собрания | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | Май 2021 года | Май 2021 года | Заместитель директора по ВР | | Нормативно-правовое обеспечение | | | | | | | 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова»  по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Директор | | 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Директор | | Кадровое обеспечение | | | | | | | 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализации плана | Сентябрь 2020 года | Июль 2021 года | Заместитель директора по УВР | | 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова» | План ШМО классных руководителей.  Отчет о реализации плана.  Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Директор | | 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Директор | | Информационное обеспечение | | | | | | | 19 | Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова» 1 на официальном сайте школы | Сайт школы | Февраль 2021 года | Февраль 2021 года | Заместитель директора по информационным технологиям | | 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова» на официальном сайте школы | Сайт школы | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по информационным технологиям | | 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год | Сайт школы | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по информационным технологиям | | Мониторинг | | | | | | | 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания.  Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся | Ноябрь 2020 года | Февраль 2021 года | Заместитель директора по ВР | | 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года |  | Заместитель директора по ВР | | Финансовое обеспечение | | | | | | | 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно |  | Директор | | 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка | В течение учебного года |  | Заместитель директора по УВР | | 26 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет | В течение учебного года |  | Заместитель директора по АХЧ | | Материально-техническое обеспечение | | | | | | | 27 | Укрепление материально-технической базы МБОУ «СОШ № 8 им.Номто Очирова» для реализации программы | Аналитическая справка | Декабрь 2020 года | Июнь 2021 года | Заместитель директора по АХЧ | |